## Sheet1
國立臺北教育大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國107年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 0 | 64538000 | 10330635 | 0 | 74868635 |  | 74868635 |  | 73681697 | 98.41 | 73681697 | 98.41
土地改良物 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 1420000 | 0 | 965000 | 2385000 |  | 2385000 |  | 2209163 | 92.63 | 2209163 | 92.63 | 大學: 1.為配合學校實際運作需要，流入180萬元。 2.餘額17萬5,837元係節餘款。 附小: 本年度什項設備編列預算不足，唯有實際需求，擬流出83萬5,000元支應。
土地改良物 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 1420000 | 0 | 965000 | 2385000 |  | 2385000 |  | 2209163 | 92.63 | 2209163 | 92.63
機械及設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 40247000 | 9619000 | -8793302 | 41072698 |  | 41072698 |  | 40197365 | 97.87 | 40197365 | 97.87 | 大學: 1.奉行政院107年12月17日院授教字第1070217088號函同意先行辦理並補辦109年度一般建築及設備預算800萬元。 2.本年度奉准先行辦理數161萬9,000元係依本校自籌收入收支管理共通作業要點第4點規定辦理。 3.為配合學校實際運作需要,流出827萬4,469元。 4.餘額21萬8,776元係節餘款。 附小: 1.餘額65萬6,557元係節餘款。 2.本年度什項設備編列預算不足，唯有實際需求，擬流出51萬8,833元支應。
機械及設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 40247000 | 9619000 | -8793302 | 41072698 |  | 41072698 |  | 40197365 | 97.87 | 40197365 | 97.87
交通及運輸設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 5722000 | 17000 | -4523541 | 1215459 |  | 1215459 |  | 1212473 | 99.75 | 1212473 | 99.75 | 大學: 1.本年度奉准先行辦理數1萬7,000元係依本校自籌收入收支管理共通作業要點第4點規定辦理。 2.為配合學校實際運作需要，流出452萬3,541元。 3.餘額2,986元係節餘款。
交通及運輸設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 5722000 | 17000 | -4523541 | 1215459 |  | 1215459 |  | 1212473 | 99.75 | 1212473 | 99.75
什項設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 17149000 | 694635 | 12351843 | 30195478 |  | 30195478 |  | 30062696 | 99.56 | 30062696 | 99.56 | 大學: 1.本年度奉准先行辦理數69萬4,635元係依本校自籌收入收支管理共通作業要點第4點規定辦理。 2.為配合學校實際運作需要，流入1,099萬8,010元。 3.餘額13萬2,782元係節餘款。 附小: 本年度編列預算不足，唯有實際需求，擬從土地改良物流入83萬5,000元及機械及設備流入51萬8,833元支應。
什項設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 17149000 | 694635 | 12351843 | 30195478 |  | 30195478 |  | 30062696 | 99.56 | 30062696 | 99.56
合 計 |  |  |  | 0 | 64538000 | 10330635 | 0 | 74868635 |  | 74868635 |  | 73681697 | 98.41 | 73681697 | 98.41